Verkkopokerijärjestelmä
Projektisuunnitelma
Ryhmä Kanat
Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Projektiryhmä
Samuli Aalto-Setälä
Jukka Kekälainen
Jarno Kyykkä
Mika Mielonen
Mårten Smeds
Otto Waltari
Ohjaaja
Paula Kuosmanen
Asiakas
Jussi Kangasharju
Projektin tiedot
Kotisivu
    http://www.cs.helsinki.fi/group/kanat
Versiohistoria
Versio	Päivämäärä	Kuvaus
0.1	1.10.2008	työkappale
0.2	22.10.2008	työkappale
1.0	29.10.2008	Ensimmäinen iteraatio valmis.
1.1	12.11.2008	Toisen iteraation työkappale

# 1. Johdanto
Projektin tarkoituksena on kehittää verkkopokerijärjestelmä, jolla voi pelata Texas Hold'em-peliä. Sovelluksesta tehdään sekä palvelinvetoinen että vertaisverkkopohjalla toimiva versio. Palvelinversiossa palvelin hallinnoi pelin etenemistä ja vahtii asiakasohjelmien oikeellisuuta, kun taas p2p-versiossa palvelimen tehtävät hajautetaan vertaisverkon koneille. Tällöin tulee varautua jollain tavalla siihen, että jakaja mahdollisesti huijaa.
Peliin kehitetään myös tekoäly, joka voi toimia ihmispelaajan asemassa. Sen tulee osata pelata ainakin siedettävästi, eli osata tehdä ratkaisuja korttiensa mukaan ja joskus jopa voittaakin.

## 1.1. Dokumentissa käytetyt lyhenteet
TKTL – Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos
Java SDK – Java Software Development Kit
IRC – Internet relay chat
P2P – Vertaisverkko (peer to peer)
CVS – Concurrent Versionins System
FP – Function Point, funktiopiste
LOC – Lines Of Code, koodirivimäärä
## 1.2. Dokumentin rakenne
Johdanto (luku 1.) esittelee projektin pintapuolisesti. Luvussa selvitetään myös dokumentissa käytetyt lyhenteet sekä muita vieraita termejä. Projektiorganisaatio (luku 2.) esittelee projektin toteutuksesta vastaavan ryhmän jäsenet, sekä heidän vastuualueet. Riskianalyysissä (luku 3.) arviodaan mahdollisia haitallisia tekijöitä ja niiden esiintymistodennäköisyyksiä. Laitteisto- ja ohjelmistoympäristön vaatimukset (luku 4.) esittelee lopullisen tuotteen toteutus- ja toimintaympäristön. Työn osituksessa (luku 5.) esitellään työvaiheiden jako kahteen sykliin. Kokoarviossa (luku 6.) pyritään arvioimaan tarvittavan työn määrää. Työskenetelytavat (luku 7.) esittelee ryhmän sisäisen toimintamallin

# 2. Projektiorganisaatio
Tässä luvussa esitellään projektin sidosryhmät.
## 2.1. Projektiryhmä
Projektin toteutuksesta vastaa 6 tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa. Ryhmän jäsenet ovat vastuussa kaikista projektin vaiheista. Ryhmän sisäiset vastuualueet ovat jaettu seuraavasti

Projektipäällikkö – Otto Waltari. Projektipäällikkö ylläpitää projektisuunnitelmaa ja pyrkii pitämään projektin aikataulussa. Projektipäällikölle kuuluu myös puheenjohtajan rooli viikkopalavereissa. Varasijalla projektipäällikön paikalla toimii Jarno Kyykkä.

Vaatimusanalyysivastaava – Samuli Aalto-Setälä. Vaatimusanalyysivastaavan rooli on pitää huoli siitä, että lopullinen tuote vastaa asiakkaan vaatimaa tuotetta. Vaatimusdokumentti kuuluu myös vaatimusanalyysivastaavan vastuualueeseen. Vaatimusanalyysivastaavan paikalla toimii Mika Mielonen.

Suunnitteluvastaava – Jarno Kyykkä. Suunnitteluvastaavan tehtävä on jäsentää ohjelmiston toteutus suunnitteludokumentiksi, jonka avulla toteutettava tuote täyttää vaatimusdokumentissa määritellyt vaatimukset. Varasijalla suunnitteluvastaavan paikalla toimii Mårten Smeds.

Koodivastaava – Mårten Smeds. Koodivastaava antaa yhteisen linjauksen ohjelmakoodin ulkoasua sekä muuttujien ja luokkien nimeämistä koskevissa kysymyksissä. Varasijalla koodivastaavan paikalla toimii Otto Waltari.

Dokumenttivastaava – Mika Mielonen. Dokumenttivastaava ylläpitää ja päivittää projektiryhmän kotisivua. Dokumenttivastaava vastaa myös siitä että kaikki ryhmän tuottamat dokumentit ovat yhtenäisen näköisiä. Dokumenttien tulee myös olla kieliopillisesti ja -asullisesti asiallisia. Varasijalla dokumenttivastaavan paikalla toimii Jukka Kekäläinen.

Testausvastaava – Jukka Kekäläinen. Testausvastaava vastaa siitä, että tuotetta tullaan testaamaan niin valmiina kuin keskeneräisenäkin tarpeeksi perustelliisesti. Testausvastaava laatii testaussuunnitelman, jonka pohjalta ryhmä voi laatia perusteellisen testausdokumentin. Varasijalla testausvastaavan paikalla toimii Samuli Aalto-Setälä.
## 2.2. Asiakas
Asiakkaana toimii TKTL:n professori Jussi Kangasharju.

## 2.3. Muut henkilöt
Ryhmän ohjaajana toimii Paula Kuosmanen.

# 3. Riskianalyysi
Tämä luku esittelee joukon mahdollisia vastoinkäymisiä joita projektin edetessä voi mahdollisesti esiintyä. Jokaisen riskin esiintymistodennäköisyys sekä haitallisuusaste on arvioitu. Riskien esiintyminen on jaettu kolmeen luokkaan: a) epätodennäköinen, b) mahdollinen ja c) todennäköinen. Riskin vakavuus luokitellaan seuraavasti: a) mitätön, b) haitallinen, c) vakava ja d) fataali.
## 3.1. Työryhmään liittyvät riskit
Riski: [RT1] Ryhmän jäsen sairastuu
Havaitseminen: Jäsen ei ilmaannu tapaamiseen tai ilmoittaa itsensä poissaolevaksi.
Todennäköisyys: Todennäköinen
Vakavuus: mitätön
Estäminen: Tuskin millään tapaa mahdollista.
Jatkotoimet: Sairastunut jäsen pystynee kuitenkin jollakin asteella työskentelemään, tai vaihtoehtoisesti parannuttuaan ottamaan muut kiinni, ilman että jää aikataulusta pahasti jälkeen.

Riski: [RT2] Projektissa hidastelu/myöhästely
Havaitseminen: Sovitut tehtävät jäävät tekemättä
Todennäköisyys: Mahdollinen
Vakavuus: Haitallinen
Estäminen: Pyritään pitämään työmotivaatiota yllä sopimalla realistisia tehtäviä ja välitavoitteita
Jatkotoimet: Tehdään tekemättömät työt yhdessä mahdollisimman pikaisesti, jotta pysyttäisiin aikataulussa.

Riski: [RT3] Ryhmän jäsen keskeyttää kurssin
Havaitseminen: Esimerkiksi ilmoitus ryhmän jäseneltä sähköpostilistalle
Todennäköisyys: Epätodennäköinen
Vakavuus: vakava
Estäminen: Pyritään ylläpitämään motivaatio kurssin suorittamiseen.
Jatkotoimet: Jaetaan keskeyttäneen jäsenen työtehtävät jäljelle jäävien kesken.

Riski: [RT4] Puutteellinen kommunikaatio
Havaitseminen: Epäselvyyksiä tehtävien jaossa tai kahteen kertaan tehtyjä asioita.
Todennäköisyys: Mahdollinen
Vakavuus: Haitallinen
Estäminen: Pyritään esittämään tehtävänjako (tavalla tai toisella) mahdollisimman perusteellisesti.
Jatkotoimet: Pyritään tekemään tekemättömät työt mahdollisimman pikaisesti, ketään syyllistämättä.

Riski: [RT5] Ryhmän jäsenen puutteelliset taidot
Havaitseminen: Jäsen ei ymmärrä tai osaa toteuttaa työtehtävää.
Todennäköisyys: Mahdollinen
Vakavuus: Haitallinen
Estäminen: Jaetaan tehtäviä ryhmäläisten kesken osaamisen mukaan.
Jatkotoimet: Jäsen kertaa asian oppimateriaalista tai pyytää neuvoa muilta ryhmäläisiltä.

Riski: [RT6] Ryhmän huono yhteishenki
Havaitseminen: Kommunikaatio vähenee ja itse kunkin työmotivaatio vähenee
Todennäköisyys: Epätodennäköinen
Vakavuus: Fataali
Estäminen: Pysytään hyvissä väleissä ryhmäläisten kanssa.
Jatkotoimet: Koitetaan keskittyä vain työ edistymiseen.
## 3.2. Asiakkaaseen liittyvät riskit
Riski: [RA1] Asiakkaan vaatimukset muuttuvat.
Havaitseminen: Asiakas haluaa tuotteeseen jotakin vaatimusdokumentista poikkeavaa.
Todennäköisyys: Mahdollinen
Vakavuus: Haitallinen
Estäminen: Tuskin millään tapaa mahdollista.
Jatkotoimet: Jos asiakkaan muuttuneet vaatimukset ovat pienellä vaivalla toteutettavissa, voidaan niiden toteuttamista harkita.
## 3.3. Ohjelmistoon liittyvät riskit
Riski: [RO1] Puutteellinen vaatimusdokumentti
Havaitseminen: Työryhmäläisillä on eriävät mielipiteet siitä, mitä vaatimusdokumentin esittämä asia tarkoittaa tai asia on liian suurpiirteisesti ilmaistu.
Todennäköisyys: Mahdollinen
Vakavuus: Haitallinen
Estäminen: Vaatimusdokumentin perusteellinen tarkastelu ennen jäädyttämistä
Jatkotoimet: Olla yhteydessä asiakkaaseen ja pyytää tarkennusta vaatimuksiin.

Riski: [RO2] Tuotteen koko ylittää työryhmän tuotantokapasiteetin
Havaitseminen: Työryhmä toteaa että tavoitteeseen vaaditaan enemmän työtä kuin ryhmä pystyy tekemään.
Todennäköisyys: Epätodennäköinen
Vakavuus: Vakava
Estäminen: Työn määrän realistinen arviointi vaatimusdokumentin perusteella.
Jatkotoimet: Toteutettavien vaatimusten ja osien uudelleenarviointi asiakkaan kanssa.
# 4. Laitteisto- ja ohjelmistoympäristön vaatimukset
Ohjelmisto tullaan toteuttaamaan TKTL:n tietoverkkoympäristöstä löytyvällä Java SDK:lla (tämänhetkinen versio 1.6.0). Ohjelmakoodin tuottamiseen käytetään vapaavalintaista tekstieditoria.
Ohjelmakoodin versionhallintaan käytämme CVS:ää laitoksen palvelimella.
# 5. Kokoarvio
## 5.1. Toimintopisteet
Toimintopistelähde	Esiintyvyysarvio	Painoarvo	Pisteet
User input	1	4	4
User output	2	5	10
User inquiry	5	4	20
Files	6	10	60
External interfaces	1	7	7
Yhteensä			101

Toimintopistekaavan painoarvot:
Arvioitava ominaisuus	Painoarvo
Backup and recovery	0
Data communications	5
Distributed processing	0
Performance critical	1
Existing operating environment	1
On-line data entry	0
Input transaction over multiple screens	0
Master files updated on-line	0
Information domain values complex	1
Internal processing complex	0
Code designed for reuse	0
Conversion/installation in design	1
Multiple installations	0
Application designed for change	0
Yhteensä	9

Näiden arvioiden perusteella lasketaan funktiopisteiden määrä seuraavalla kaavalla:
FP = [toimintopisteet] * (0,65 + (0,01 * [ominaisuuksien painoarvot]))
Kaavaan sijoittamalla saadut arviot, saadaan tulos seuraavasti:
FP = 101 * (0,65 + 0,09) = 101 * 0,74 = 74,74
Tulos pyöristetään ylöspäin, joten ohjelmistolle kertyy funktiopisteita 75.
## 5.2. Koodirivien määrän arviointi
Verkkopokerisovellus toteutetaan Javalla, jonka keskimääräinen koodirivimäärä yhtä funktiopistettä kohden on 31. Tästä saadaan suoraviivaisesti arvio lopullisen ohjelmiston koodiriveistä laskemalla:
LOC = 31 * 75 = 2325
## 5.3. Koodirivien määrä todellisuudessa
Lasketaan kun tuote on valmis.
# 6. Aikataulu
## 6.1. Ensimmäinen iteraatio
Ensimmäisen iteraation aikana tavoitteena on toteuttaa pelattava asiakas-palvelin-versio verkkopokerista. Ensimmäiseen iteraation arvioidaan kuluvan enemmän aikaa kuin toiseen iteraatioon, sillä suuri osa pelin keskeisestä toiminnalisuudesta on uudelleen käytettävissä vertaisverkkomallissa.
- Vaatimusanalyysi & vaatimusmäärittely: 2-3 viikkoa
- Suunnittelu: 2 viikkoa
- Toteutus: 3 viikkoa
- Testaus: 1 viikko
## 6.2. Toinen iteraatio
Toisen iteraation tarvoitteena on luoda ensimmäisen iteraation aikaansaannoksista vertaisverkkopohjainen toteutus. Tätä osiota dokumentista täydennetään toiseen iteraatioon siirryttäessä.
  - Vaatimusmäarittely: 2 viikkoa
  - Suunnittelu: 2 viikkoa
  - Toteutus: 2-3 viikkoa
  - Testaus: 1 viikko
  - Loppudokumentointi: 1 viikko
## 6.3. Aikataulu
Tehtävä	Päivämäärä
Aloitustapaaminen, vastuualueiden jako / Projektisuunnitelman laatiminen alkaa	3.9.2008
Ensimmäinen asiakastapaaminen / Vaatimusmäärittely alkaa / Ryhmän kotisivut ja sähköpostilista käyttövalmiina	4.9.2008
Vaatimusdokumentti lähetetään asiakkaalle	22.9.2008
Suunnitteluvaihe	24.9.2008
Toteutusvaihe & yksikkötestaus	1.10.2008
Ensimmäinen puutteellinen (buginen) versio valmis / Järjestelmätestaus / Virheiden etsimistä ja korjaamista	17.10.2008
Väliviikko 20.10 – 26.10.2008
Iteraatio 2 aloitetaan	5.11.2008
Asiakastapaaminen
Ohjelmakoodin katselmus (Pelilogiikka.java, Tilipali.java, Kasittelija.java)	12.11.2008
Vaatimusdokumentti jäädytetään	19.11.2008
Suunnitteludokumentti jäädytetään / Toteutus alkaa	26.11.2008
Testaus / Loppudokumentointi	vko 50
Projekti palautetaan	12.12.2008

# 7. Työskentelytavat
## 7.1. Tapaamiset
Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin 12:15 Exactumin huoneessa A319. Ryhmäläiset pitävät oikeuden kokoontua edellämainitun ajankohdan ulkopuolella.
## 7.2. Kommunikointi
Valtaosa ryhmän keskeisestä kommunikoinnista tapahtunee sähköpostitse ja IRC:n välityksellä. Koodin ryhmäläiset jakavat laitoksen palvelimella sijaitsevan CVS-repositorion välityksellä.
Ryhmän sähköpostilista: ohtus08-kanat-list@cs.helsinki.fi
Ryhmän IRC-kanava: #ohtukanat (IRCnet)
Ryhmän CVS-repositorio: melkinkari.cs.helsinki.fi:/home/group/kanat/cvsroot