Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ohjelmistotuotantoprojekti Perf+

Projektisuunnitelma

Juhani Snellman

Versio 1.0

22.09.2002

Versiohistoria

| Versio | Päivämäärä | Kommentti | Tekijä |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.08.2002 | Luonnosversio | Juhani Snellman |
| 0.2 | 02.09.2002 | Kokouksen jälkeen tehty korjaukset | Juhani Snellman |
| 0.3 | 06.09.2002 | Korjattu prosessimallia, parannettu riskien kuvausta, lisätty arvioita projektin koosta. | Juhani Snellman |
| 0.4 | 11.09.2002 | Lopullinen versio katselmusta varten | Juhani Snellman |
| 1.0 | 22.09.2002 | Korjattu versio | Juhani Snellman |
| 1.1 | 24.10.2002 | Projektikokouksen päätöksellä suunnitteluvaihetta jatkettiin viikolla. Korjaus tehty projektin aikatauluun | Juhani Snellman |
| 1.2 | 12.11.2002 | Projektikokouksen päätöksellä suunnitteluvaihetta jatkettiin viikolla. Korjaus tehty projektin aikatauluun | Juhani Snellman |
| 1.3 | 21.11.2002 | Tarkennettu projektiaikataulua | JuhaniSnellman |

Käytetyt termit

SLOC	Source Lines of Code, koodirivien määrä

KSLOC	tuhat koodiriviä, 1000*SLOC

FTR 	Formal Technical Review, muodollinen katselmointi

COCOMO	Constructive Cost Model, kustannusmalli

Sisällys

1.	Projektin kuvaus	5

2.	Organisaatio	6

3.	Toimintasuunnitelma	6

3.1.	Prosessimalli	6

3.2.	Kokoukset	7

3.3.	Projektiryhmän jäsenten vastuualueet	8

Rooli	8

Vastuuhenkilö	8

Varalla	8

3.4.	Dokumentointi	9

3.5.	Aikataulu	10

4.	Projektin koon arviointi	11

4.1.	Perf-projektin kokoarvio	11

4.2.	Perf+ projektin kokoarvio	11

5.	Riskien hallinta	12

5.1.	Projektiryhmään kohdistuvat riskit	12

5.2.	Projektin hallintaan ja hallintoon liittyvät riskit	13

5.3.	Tekniikkaan liittyvät riskit	14

5.4.	Asiakkaaseen liittyvät riskit	14

6.	Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut	15

7.	Laadunvalvonta	15

# Projektin kuvaus

MAISA (Metrics for Analysis and Improvement of Software Architectures) on tutkimus-  ja kehitysprojekti, jossa pyritään kehittämään menetelmiä ja työkaluja ohjelmiston laadun mittaamiseen suunnitteluvaiheessa. MAISA-projektin pääasiallinen tuote on Maisa-mittaustyökalu.

Maisa-mittaustyökalu tunnistaa UML-kaavioista suunnittelumalleja sekä mittaa kaavioista erilaisia ohjelmiston laadun metriikoita. Nämä metriikat mittaavat mm. ohjelmiston suoritusaikaa sekä muistinkäyttöä.

Maisa-työkälun ominaisuuksia kehitettiin Keväällä 2002 tehdyssä Perf-projektissa, jossa  tarkoitus oli ”…kehittää Maisa-työkalun ohjelmiston suorituskyvyn mittausominaisuuksia. Tämä tehdään tuottamalla Maisa-työkalulle lisäohjelmisto, johon sisältyy suorituskyvyn mittaukseen liittyviä ominaisuuksia, joita Maisa-työkalu ei sisällä. Nämä ominaisuudet tulevat liittymään ohjelmiston muistitilan käytön ennustamiseen”[1].

Perf+ on ohjelmistotuotantoprojekti, jossa toteutetaan ryhmätyönä jokin ei-triviaali ohjelmisto tai sen osa. Tarkoituksena on harjaannuttaa ryhmän jäsenet (opiskelijat) ohjelmistotuotannon tekniikoihin, ryhmätyöskentelyyn, tavoitteelliseen projektityöhön ja dokumentointiin [2]. Työn tarkoituksena on lisätä Perf-projektissa toteutettuun ohjelmistoon muistikäyttöön liittyviä mittausominaisuuksia.

# Organisaatio

| Projektiryhmän jäsenet : | Sähköpostiosoite. | Puhelin: |
| --- | --- | --- |
| Kirsi Elo-Holma | kirsi.elo-holma@cs.helsinki.fi | koti 09 287 294 työ 09 8577 2307 |
| Juhani Snellman | james@kameleontti.org | 040 533 3815 |
| Timo Tapanainen | ttapanai@cs.helsinki.fi | 040 577 7192 |
| Laura Väisänen | laura.vaisanen@cs.helsinki.fi |  |
| Ohjaaja: |  |  |
| Marianne Korpela | marianne.korpela@cs.Helsinki.FI | 040 572 0779 |
| Asiakkaat: |  |  |
| Juha Gustafsson | gustafss@cs.Helsinki.FI | 09 191 44180 |
| Inkeri Verkamo | inkeri.verkamo@cs.Helsinki.FI | 09 191 44219 |
| Vastuuhenkilö: |  |  |
| Markus Ekholm | Ohtu@cs.Helsinki.FI | 09 191 44190 |

# Toimintasuunnitelma

## Prosessimalli

Projektissa käytettävä prosessimalli on sovellettu vesiputousmalli. Projektin vaiheet ovat analyysi, suunnittelu, toteutus ja testaus. Poikkeuksena klassisesta vesiputousmallista käytettävässä prosessissa osa vaiheista etenee limittäin.

Projektin analyysivaiheessa tutustutaan materiaaliin, muodostetaan selkeä kuva ohjelmiston vaatimuksista ja tuotetaan määrittelydokumentti. Määrittelydokumenttiin kirjataan yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka priorisoidaan. Toteutettavat ominaisuudet määräytyvät priorisoinnin mukaisesti.

Suunnitteluvaihe etenee limittäin analyysivaiheen kanssa. Suunnittelun aikana suunnitellaan toteutettava ohjelmiston arkkitehtuuri ja toteutuksen yksityiskohdat. Tuotettavat dokumentit ovat suunnitteludokumentti ja testaussuunnitelma, joka tehdään määrittelydokumentin pohjalta.

Ennen toteutusvaiheen alkua määrittelydokumentti ja suunnitteludokumentti on jäädytetty. Tämän jälkeen näihin dokumentteihin ei tehdä muutoksia ilman erityistä muutoksenhallintakokousta. Tällä menettelyllä pyritään estämään mahdollinen dokumentaation epäyhtenäistyminen, sekä se, että dokumentaatio ja toteutus eivät vastaisi toisiaan.

Toteutusvaihe etenee kolmessa iteraatiossa ja ohjelmistoa kehitetään pienillä lisäyksillä. Kunkin iteraation jälkeen testataan lisätty toiminnallisuus, käydään läpi esiin tulleet ongelmat ja tarvittaessa kokoonnutaan muutoksenhallintakokoukseen, jossa päätetään mahdollisista muutoksista dokumentteihin, suunnitteluun tai toteutukseen.

Testausvaihe alkaa toteutusvaiheen ensimmäisen iteraation jälkeen, ja kestää kolme viikkoa.

## Kokoukset

Ryhmän säännöllisiä kokoontumisia varten on varattu huone B436 tiistaisin kello 16-17:30, sekä perjantaisin kello 14-15:30. Kokousten sisältö päätetään etukäteen sähköpostitse. Tavallisesti kokouksissa toimii puheenjohtajana projektipäällikkö ja sihteerinä kukin ryhmän jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä lukuunottamatta projektipäälikköä. Formal Technical Review (FTR) -tyyppisissä kokouksissa toimii puheenjohtajana ryhmän ohjaaja.

Säännöllisten kokoontumisten lisäksi voidaan ryhmän jäsenten kesken sopia myös muita tapaamisia, joissa paikalla ovat tarvittavat ryhmän jäsenet. Muuten ryhmän sisäinen kommunikaatio suoritetaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Erillisten seurantakokousten sijasta edellisen kokouksen pöytäkirja käydään läpi joka kokouksen alussa. FTR-kokous pidetään projektisuunnitelman, määrittelydokumentin ja suunnitteludokumentin valmistumisen jälkeen (ks. 3.5).

Jos dokumentteihin tai ohjelmakoodiin halutaan tehdä muutoksia niiden jäädytyksen jälkeen, ryhmä kokoontuu muutoksenhallintakokoukseen. Muutoksenhallintakokous päättää muutoksen tekemisestä ja sen toteuttamisesta. Tällaisia muutoksia ovat esim. muutokset ohjelmiston arkkitehtuurissa toteutusvaiheen aikana.

## Projektiryhmän jäsenten vastuualueet

| Rooli | Vastuuhenkilö | Varalla |
| --- | --- | --- |
| Projektipäällikkö | Juhani Snellman | Kirsi Elo-Holma |
| Ohjelmistopäällikkö | Laura Väisänen |  |
| Laatupäällikkö | Kirsi Elo-Holma |  |
| Ohjelmistoarkkitehti | Timo Tapanainen |  |

Kaikki tehtävät tehdään yhdessä, mutta päävastuu jakaantuu seuraavasti:

Projektipäällikkö on ryhmän johtaja ja edustaja. Hän vastaa ryhmän tehokkasta toiminasta, prosessin suunnittelusta, projektin hallinnasta seuraavista dokumenteista:

- projektisuunnitelma

- loppuraportti

- ylläpitodokumentti.

Ohjelmistopäällikkön vastuualueita ovat ohjelmiston toteutus ja toteutusdokumentti..

Ohjelmistoarkkitehdin vastuualueita ovat ohjelmiston suunnittelu ja suunnitteludokumentti.

Laatupäällikön vastuualueina ovat prosessin ja tuotteen laadunvalvonta, sekä seuraavat dokumentit:

- testaussuunnitelma

- testausdokumentti

- käyttöohje

- määrittelydokumentti

Toteutusvaiheen ohjelmointiin osallistuu kolme ryhmän jäsentä. Laatupäällikkö keskittyy omiin vastuualueisiinsa ja opastaa ohjelmoivia jäseniä.

Muutosten hallinta on koko ryhmän vastuulla. Jäädytyksen jälkeen dokumentteihin tehdään muutoksia vain jos siitä päätetään muutoksenhallintakokouksessa johon osallistuu koko projektiryhmä. Vaatimusten jäädytyksen jälkeen projektiryhmä voi muuttaa vaatimuksia tai niiden prioriteetteja vain yhteisessä kokouksessa asiakkaan kanssa.

## Dokumentointi

Projektin aikana tuotetaan seuraavat dokumentit:

- projektisuunnitelma

- määrittelydokumentti

- käyttöohje (englanniksi)

- suunnitteludokumentti

- toteutusdokumentti (englanniksi)

- ylläpitodokumentti (englanniksi)

- testaussuunnitelma & testausdokumentti

- loppuraportti.

Kullakin tuotettavalla dokumentilla on vastuuhenkilö (kts 3.3), joka huolehtii siitä, että dokumentti on valmis sille asetettuun määräaikaan mennessä. Dokumentit jäädytetään projektin aikataulussa määriteltyinä päivinä (kts. 3.5). Sen jälkeen dokumentteihin ei tehdä muutoksia ilman muutoksenhallintakokouksen päätöstä. Tehdyt muutokset katselmoidaan seuraavassa kokouksessa. Tällä menettelyllä pyritään sekä pitämään koko projektiryhmä tietoisena kaikista muutoksista että välttämään toteutuksen poikkeaminen vaatimuksista.

Koska Maisa-työkalun käyttöohje ja ylläpitodokumentti on kirjoitettu englanniksi, myös tämän ohjelmiston käyttöohje, toteutusdokumentti ja ylläpitodokumentti kirjoitetaan englanniksi. Muut dokumentit kirjoitetaan suomeksi.

Lisäksi jokainen ryhmän jäsen ylläpitää henkilökohtaista tuntikirjanpitoa ja kokouksista tehdään kokouspöytäkirjat.(kts6)

## Aikataulu

# Projektin koon arviointi

Projektin koon arvioinnissa on käytetty hyväksi materiaalia kevään 2002 Perf- projektista. Arvio perustuu pääosin SLOCCount [3] ohjelmalla suoritettuun analyysiin Perf-projektissa tuotetusta ohjelmakoodista. SLOCCount ohjelma perustaa analyysinsä COCOMO-malliin [4].

Arvio on tehty Perf -hakemistoon tehtyjen ohjelmistokomponenttien lähdekoodista. Arvio ei ota huomioon Maisa-työkalun ohjelmistoon tehtyjä muutoksia, koska niiden osuus Perf-projektista on Perf-projektin suunnitteludokumentin perusteella vähäinen.

## Perf-projektin kokoarvio

SLOCCount-ohjelman tuotti arvioita seuraavasti:

Perf hakemiston koodirivien määrä.	8892 riviä

Arvioitu työmäärä henkilötyökuukausina (hlökk) 	23.80

(yksinkertainen COCOMO-malli, hlökk =  2.4 * (KSLOC1.05) )

Aikatauluarvio kuukausina	8.34

Arvioitu tarvittavien kehittäjien määrä	2.85

Näistä tuloksista johdetaan seuraavat arviot :

Arvioitu työmäärä 6 hengen ryhmälle 	n.4 hlökk

(23.80 hlökk / 6)

Arvioitu koodirivien määrä henkilöä kohden 	n.1400 riviä

## Perf+ projektin kokoarvio

Perf+ projektin vaatimusten perusteella voidaan olettaa, että Perf+ projektissa tuotettu ohjelmiston koodirivien määrä ei välttämättä ole kovin suuri, mutta ohjelmiston suunnitteluun ja ongelman ratkaisuun käytettävä työmäärä on tavallista suurempi.

Arvioitu tuotettu koodirivien määrä henkilöä kohden 	n. 1000 riviä

Arvioitu työmäärä hlökk	2.52

(yksinkertainen COCOMO-malli, hlökk = 2.4*(KSLOC1.05) )

Arvioitu yksittäisen kehittäjän työmäärä hlökk	0.84

# Riskien hallinta

## Projektiryhmään kohdistuvat riskit

| Riski | Tod.Näk | Havaitseminen | Ehkäisykeino | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryhmän jäsen keskeyttää. | melko tod.näk | Ryhmän jäsen ilmoittaa keskeyttävänsä tai ei osallistu kokouksiin. | Jos jäsen epäilee aikataulunsa riittävyyttä, hän ilmoittaa siitä ajoissa. | Työt pyritään jakamaan uudelleen, poistuja opastaa jonkun muun tehtäviinsä ja asiasta Ilmoitetaan ryhmän ohjaajalle |
| Ryhmän taitotason riittämättömyys | melko pieni | Jäsenet eivät kykene ratkaisemaan annettuja tehtäviä. | Kaikki tutustuvat perusteellisesti aiheeseen. | Keskitytään vähäksi aikaa ongelmia aiheuttavan aiheen opiskeluun yhdessä. |
| Ryhmän jäsen sairastuu | melko tod.näk | Ryhmän jäsenen ilmoitus. |  | Jos sairastuminen on pitkäaikaista, sairastuneen tehtävien jako muille |
| Ryhmätyöskentelyn epäonnistuminen | pieni | Jäsenten välinen kommunikaatio ei toimi. | Säännöllinen kommunikointi ja avoimuus. | Ilmoitetaan ohjaajalle ja kurssin vastuuhenkilölle, pyritään selvittämään ryhmätyöskentelyä vaikeuttavat asiat |
| Ryhmän jäsen ei suoriudu annetuista tehtävistä | melko tod.näk | Jäsenen ilmoitus | Pyritään kartoittamaan kunkin jäsenen kompetenssi ja asettamaan tehtävät sen mukaisesti. | Tarkistetaan projektiryhmän työjako ja jaetaan tehtäviä uudestaan mahdollisuuksien mukaan. |
| Vaatimusmäärittely epäonnistuu | melko pieni | Toteutus ei vastaa asiakkaan toiveita | Vaatimukset määritellään asiakkaan kanssa niin, että tämä on niihin tyytyväinen | Tarkistetaan vaatimukset yhteistyössä asiakkaan kanssa |
| Aikaisemman (Perf) projektin dokumentaation on puutteellinen | tod.näk | Ryhmä ei onnistu tutustumaan Perf-ohjelmistoon | Kysytään asiakkaalta selvennys kaikkiin kysymyksiin johon dokumentaatiosta ei löydy vastausta | Pyydetään asiakasta selittämään Perf-ohjelmiston toiminta niiltä osin missän dokumentaatio on puutteellinen |

## Projektin hallintaan ja hallintoon liittyvät riskit

| Riski | Tod.Näk | Havaitseminen | Ehkäisykeino | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Työmäärä arvioitu todellista pienemmäksi ts. ryhmän resurssit eivät riitä työtehtävien suorittamiseen. | melko tod.näk | Asetettuihin aikarajoihin mennessä ei saada suoritettua määrättyjä tehtäviä. | Pyritään tekemään realistinen työmääräarvio ja määrittelemään tarkat vaatimukset. | Tarkistetaan vaatimukset ja suunnitelma, harkitaan mahdollisia muutoksia toteutukseen, jätetään matalan prioriteetin vaatimuksia toteuttamatta. |
| Ohjaajan poissaolo | pieni |  |  | Odotetaan 5-8 minuuttia, jonka jälkeen yritetään ottaa yhteyttä ohjaajaan. Mikäli ohjaajaan ei saada yhteyttä tai ohjaaja on estynyt saapumasta kokoukseen, pidetään kokous ilman ohjaajaa. Kokouksen vetäminen on tällöin puheenjohtajan vastuulla. |
| Ohjaaja lopettaa. | Hyvin pieni | Ohjaajan ilmoitus |  | Pyritään suorittamaan projekti loppuun ilman ohjaajaa. Otetaan yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja neuvotellaan tämän kanssa jatkotoimista. |

## Tekniikkaan liittyvät riskit

| Riski | Tod.Näk | Havaitseminen | Ehkäisykeino | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiedot tai osa tiedoista katoaa TKTL:n palvelimelta. | Hyvin pieni |  | Projektin tiedostoista otetaan viikoittain varmuuskopio. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen huolehtii oman osuutensa varmuuskopioinnista. | Palautetaan tiedot varmuuskopioinneista. |
| TKTL:n palvelin kaatuu. | Hyvin pieni |  | Pidetään varmuuskopiot tiedostoista muussa ympäristössä. Pidetään varmuuskopiota ATK-keskuksen palvelimella. | Mikäli katkos pitkittyy ja estää työnteon pyritään tekemään katkoksen ajan töitä kotikoneilla. Tarvittaessa hyödynnetään Helsingin yliopiston ATK-keskuksen koneita. |
| Ohjelma ei käänny oikein. | melko pieni |  | Pyritään käyttämään koko ajan samoja kääntäjien versioita ja käyttämään ohjelmointikieliä. | Tarvittaessa etsitään ja asennetaan oikeat versiot kääntäjistä työympäristöön. |
| Työvälineitä ei hallita. | pieni |  | Tutustutaan hyvissä ajoin työvälineiden ohjeisiin. | Työvälineet hallitseva opastaa muita työvälineiden käytössä. Tarvittaessa voidaan korjata projektisuunnitelmaa ja vaihtaa työvälineitä. |

## Asiakkaaseen liittyvät riskit

| Riski | Tod.Näk | Havaitseminen | Ehkäisykeino | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asiakas keskeyttää projektin. | hyvin pieni |  | Asiakasta informoidaan projektin etenemisestä. |  |
| Asiakas on tyytymätön toteutukseen. | pieni |  | Suoritetaan vaatimusanalyysi huolellisesti ja huolehditaan siitä että toteutus vastaa vaatimuksia. | Tutkitaan, poikkeaako toteutus vaatimuksista ja keskustellaan asiakkaan kanssa. |

# Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut

Ohjelmisto tulee toimimaan samanlaisissa Windows- ja Linux-ympäristössä, kuin Maisa-työkalu. Kehitysympäristönä on TKTL:n järjestelmässä sijaitseva versionhallintajärjestelmä, sekä kunkin kehittäjän oma henkilökohtainen kehitysympäristönsä.

Dokumentointityökaluna käytetään MS Word -ohjelmaa. Dokumenttien jakeluun ja taltiointiin käytetään WWW-sivustoa osoitteessa http://www.cs.helsinki.fi/group/maisa/Perf+/ . Toteutusdokumentaatio luodaan Javadoc-työkalulla samaan tapaan, kuin jo olemassa oleva Maisa-työkalun sekä Perf lisäosan Javadoc-dokumentaatio.

Oliopohjaisessa analyysissä ja suunnittelussa käytetään UML-tekniikkaa. Ohjelmakoodin tyyli pyritään pitämään yhtenäisenä Maisa-työkalun olemassa olevan ohjelmakoodin tyylin kanssa, ellei olemassa olevan ohjelmakoodin tyylissä havaita selkeitä puutteita. Tällöin ohjelmakoodin tyyli noudattaa Sun Microsystemsin suositusta [5].

Tuntikirjanpito merkitään projektin tuntiraportit-hakemistossa oleviin henkilökohtaisiin tekstitiedostoihin. Kirjanpitoa on tarkoitus pitää yllä jatkuvasti, kuitenkin niin, että kukin ryhmän jäsen päivittää omat tietonsa viimeistään ennen jokaisen viikon perjantaita.

# Laadunvalvonta

Laadukas ohjelmisto toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Ohjelmiston laatu varmistetaan testaamalla ja dokumenteimalla ohjelmiston toiminta ja toteutustavat niin, että ne ovat selkeästi ymmärrettävissä. Dokumenttien laatua valvotaan katselmointien avulla. Muutoksehallintakokouksilla varmistetaan sekä dokumenttien että ohjelmiston laatu.

Viitteet

- Ohjelmistotuotantoprojekti Perf, Projektisuunnitelma

- 581260-4 Ohjelmistotuotantoprojekti: Projektityöohje, Helsingin Yliopisto,  Tietojenkäsittelytieteenlaitos

- SLOCCount, Copyright (C) 2000-2001 David A. Wheeler, released under GPL, http://www.dwheeler.com/sloccount/

- Roger S. Pressman, Software Engineering - A Practitioner's Approach 5th edition, sivut 135-6

- Code Conventions for the Java™ Programming Language http://java.sun.com/docs/codeconv/