Projektisuunnitelma

Viulu

Kuusela Johannes

Sjöblom Teemu

Suominen Osma

Ohjelmistotuotantoprojekti

Helsinki 23.9.2004

HELSINGIN YLIOPISTO

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Versiohistoria

| Päivämäärä | Versio | Muutokset |
| --- | --- | --- |
| 22.9.2004 | 1.00 | Ensimmäinen versio |

Sisältö

Johdanto	2

Projektin tavoite	2

Projektin osapuolet ja heidän roolinsa	2

Projektin aikataulu	3

Alustava aikataulu	3

Projektin takarajat	3

Vaiheet	3

Tuntijakauma	3

Kriittinen polku - Viulu	5

Ryhmän toiminta	5

Tapaamiset	5

Muu kanssakäyminen	5

Työtuntien seuranta	5

Riskianalyysi	6

# Johdanto

Viulu on Nero-projektin osaprojekti.

## Projektin tavoite

Projektin tavoite on etsiä Rooma-ryhmän järjestelmässä esiintyvät bugit sekä suunnitella ja toteuttaa niille korjaukset. Tämä mahdollistaa Nero-projektille järjestelmän laajentamisen asiakkaan haluamalla tavalla.

## Projektin osapuolet ja heidän roolinsa

Nero-projektissa mukanava olevista ihmisistä Viulu-projektiin osallistuvat Teemu Sjöblom, Osma Suominen ja Johannes Kuusela. Lisäksi ainakin jossakin roolissa ovat ohjaaja Mikko Olin sekä asiakkaat Reijo Sivén ja Juhani Haavisto.

# Projektin aikataulu

## Alustava aikataulu

Viulu-projektin aikataulu näkyy kaaviossa kohdissa, jotka alkavat sanalla ”Viulu”. Projekti aloitetaan viikolla 38 ja loppuu viikolla 41.

## Projektin takarajat

Vaatimusmäärittely valmis 23.9. kello 17.00.

Suunnittelu valmis 28.9. kello 17.00.

Korjattu järjestelmä valmis 4.10. kello 17.00.

Korjausten testaus valmis 7.10. kello 17.00.

## Vaiheet

- Projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin kulku.

- Määrittely. Määrittelyvaiheessa selvitetään bugien laatu.

- Suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan korjaukset bugeille.

- Toteutus. Toteutetaan korjaukset.

- Testaus. Testataan järjestelmän toiminta.

## Tuntijakauma

Käytettävissä 4 viikkoa, 2 henkilöä ja noin 18 viikkotyötuntia. Koko projektille siis maksimissaan 4*2*18 = 144 henkilötyötuntia.

| Määrittely |  |
| --- | --- |
| 1) Bugien paikallistaminen | 20 |
| 2) Bugien analysointi | 20 |
| 3) Varmentaminen | 20 |
| Yhteensä: | 60 |

| Suunnittelu |  |
| --- | --- |
| 1) Korjausten suunnittelu | 20 |
| Yhteensä: | 20 |

| Toteutus |  |
| --- | --- |
| 1) Korjausten toteutus | 20 |
| Yhteensä: | 20 |

| Testaus |  |
| --- | --- |
| 1) Korjausten testaus | 20 |
| 2) Mahdollisille lisäkorjauksille varattu aika | 20 |
| Yhteensä: | 40 |

## Kriittinen polku - Viulu

Projektin ensisijainen tavoite on Rooma-ryhmän tuottaman järjestelmän saattaminen toimivaksi. Seuraavassa on kuvattu osaprojektin Viulu kriittinen polku

- Määrittely: Vaatimusten selvittäminen ja analyysi, 60 tuntia. Valmis 23.9.

- Suunnittelu: Olemassa olevan järjestelmän virheiden korjausten suunnittelu, 20 tuntia. Valmis 28.9.

- Toteutus: Olemassa olevan järjestelmän virheiden korjaus, 20 tuntia. Valmis 4.10.

- Testaus: Korjausten testaus, 20 tuntia. Valmis 7.10.

# Ryhmän toiminta

## Tapaamiset

Nero-ryhmän tapaamisissa ryhmä kertoo projektin etenemisestä muulle ryhmälle. Ryhmä tapaa lisäksi itsenäisesti oman harkintansa mukaan, kun siihen tarvetta on.

## Muu kanssakäyminen

Ryhmällä on käytössään sähköpostilista sekä IRC-kanava, joilla yhteyttä pidetään tapaamisten ulkopuolella.

## Työtuntien seuranta

Ryhmän jäsenet merkitsevät työtuntinsa normaalisti Nero-projektin työtuntiseurantaan. Työtunnit merkitään Nero-projektin vaiheiden alle, koska se on yksinkertaisempaa.

# Riskianalyysi

Käsitellään vain osaprojektille ominaisia riskejä.

Riski: Bugien määrä ylittää arvioidun ja aikataulu pettää.

Todennäköisyys: Melko todennäköinen.

Vakavuus: Vakava.

Ennaltaehkäisy: Ei ole.

Hallinta: Koska Viulu on Nerolle ehdoton vaatimus, täytyy Viulu-projektin määräaikaa pidentää.

Riski: Bugeja ei voi korjata luokissaan joten kokonaisia luokkia pitää ohjelmoida uudelleen.

Todennäköisyys: Ei kovin todennäköinen.

Vakavuus: Vakava.

Ennaltaehkäisy: Ei ole.

Hallinta: Koska Viulu on Nerolle ehdoton vaatimus, täytyy Viulu-projektin määräaikaa pidentää.